## Tabelle1
Ziele |  | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20
Die Vorarbeiten sind erledigt, der Projektinitialisierungsauftrag ist erstellt und genehmigt. | Soll | bar: KW 5
Ist | bar: KW 5
Initialisierung (Studie, Projektauftrag, Projektplan, Projektführung) | Soll | bar: KW 6 to KW 8
Ist | bar: KW 6 to KW 8
Konzept (Konzeptbericht) | Soll | bar: KW 9 to KW 12
Ist
Realisierung | Soll | bar: KW 13 to KW 16
Ist
Einführungsphase Präsentation vorbereiten | Soll | bar: KW 17 to KW 18
Ist
Präsentationen Schlussbericht erstellen | Soll | bar: KW 19 to KW 20
Ist
Meilensteine:
[6 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
1.) Projekt wurde freigegeben. Planung kann begonnen werden. 2.) Planung wurde abgeschlossen. Arbeit kann begonnen werden. 3.) Produkt wurde fertiggestellt. Einführung kann begonnen werden. 4.) Projekt wurde präsentiert. Projekt zu Ende.