## Tabelle1
Ziele | PL |  | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24
Vorarbeiten & Projektinitialisierungsauftrag | 16 | Soll | KW 13: Projektwoche und Frühlingsferien
Ist | bar: KW 5
Initialisierung (Studie, Projektauftrag, Projektplan, Projektführung) | 48 | Soll | bar: KW 6 to KW 8
Ist | bar: KW 6 to KW 8
Konzept (Konzeptbericht) | 64 | Soll | bar: KW 9 to KW 12
Ist | bar: KW 9 to KW 12
Realisierung | 64 | Soll | bar: KW 17 to KW 20
Ist
DB-Realisierung | 4 | Soll | bar: KW 17
Ist
Modul Benutzerverwaltung | 12 | Soll | bar: KW 17 to KW 19
Ist
Modul Wohnung mieten | 12 | Soll | bar: KW 17 to KW 19
Ist
Modul Wohnung vermieten | 16 | Soll | KW 17: 4PL Zuhause
Ist
Testing | 4 | Soll | bar: KW 20
Ist
Dokumentation | 16 | Soll | bar: KW 17 to KW 20
Ist
Einführungsphase Präsentation vorbereiten | 32 | Soll | bar: KW 21 to KW 22
Ist
Präsentationen Schlussbericht erstellen | 32 | Soll | bar: KW 23 to KW 24
Ist
Meilensteine:
[7 empty] | 1 |  |  | 2 | [7 empty] | 3 |  |  |  | 4
1.) Projekt wurde freigegeben. Planung kann begonnen werden. 2.) Planung wurde abgeschlossen. Arbeit kann begonnen werden. 3.) Produkt wurde fertiggestellt. Einführung kann begonnen werden. 4.) Projekt wurde präsentiert. Projekt zu Ende.